## 缺陷台账
缺陷ID | 标题 | 严重度(S1-S4) | 优先级(P0-P3) | 模块 | 发现阶段 | 发现方式 | 报告人 | 处理人 | 状态 | 创建时间 | 关闭时间 | 修复 PR | 根因分类 | 影响范围 | 复现步骤 | 回归验证 | 关闭依据 | 备注
BUG-001 | 橘猫预约被识别成橘子套餐 | S2 | P0 | 推荐服务 | 生产 | 用户反馈 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-01 | 2026-05-02 | PR-401 | 语义混淆 | AI 推荐与套餐映射 | 输入“橘猫陪伴预约”后查看推荐 SKU | 属性测试 test_orange_cat_semantics_are_stable | D4-3 测试全绿 | 历史牵引缺陷
BUG-002 | 预约人数为 0 时仍返回成功 | S2 | P0 | 预约服务 | 单元测试 | 自动化 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-02 | 2026-05-02 | PR-401 | 边界遗漏 | 预约容量校验 | partySize=0 调用创建预约 | unit/test_zero_party_size_rejected | 边界用例通过 | validate_party_size
BUG-003 | 取消已取消预约未返回幂等结果 | S3 | P1 | 预约服务 | 集成测试 | 自动化 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-03 | 2026-05-03 | PR-401 | 状态迁移遗漏 | 取消流程和桌位释放 | 对同一 reservationId 连续取消两次 | integration/test_cancelled_reservation_is_idempotent | 状态机回归通过 | 补状态测试
BUG-004 | 会员手机号在日志中明文输出 | S2 | P0 | 会员服务 | AI Review | 人工审查 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-03 | 2026-05-04 | PR-402 | 隐私脱敏 | 日志、截图、HTML 报告 | 触发会员资料异常后检查日志 | unit/test_privacy_helpers | 日志抽样无完整手机号 | mask_phone
BUG-005 | 预约备注可注入脚本片段 | S2 | P1 | 预约服务 | 安全测试 | ZAP 规则 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-04 | 2026-05-04 | PR-402 | 输入未转义 | 预约备注和评价内容 | 备注输入 <script>alert(1)</script> | unit/property sanitize_note | HTML 转义断言通过 | sanitize_note
BUG-006 | 契约测试只覆盖成功路径 | S3 | P1 | 契约 | AI Review | 人工审查 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PR-401 | 测试覆盖不足 | 消费者错误处理 | 检查 contract JSON 是否含 error_schema | contract/test_error_schema_is_uniform | 契约断言通过 | 补 error_schema
BUG-007 | 测试报告未输出机器可读 JSON | S4 | P2 | 质量工具 | 自测 | 人工审查 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PR-402 | 可审计性不足 | CI 质量看板 | 运行 run_tests.py 后检查 reports 目录 | test-results.json 已生成 | D4-3 JSON 存在 | 新增 test-results.json
BUG-008 | E2E 旅程与 RTM 不可追溯 | S3 | P1 | 测试管理 | 文档审查 | 人工审查 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-05 | 2026-05-06 | PR-403 | 追溯缺失 | 需求验收与答辩审计 | 抽查 E2E 用例是否绑定 FR | D4-2/D4-8 追溯检查 | RTM 已补充 | 补 D4-8
BUG-009 | 闭店时段仍可生成预约 | S2 | P1 | 配置服务 | 集成测试 | 自动化 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PR-401 | 业务规则遗漏 | 门店配置与预约入口 | 配置闭店时段后创建预约 | D4-2 TC-057/TC-058 | 配置用例通过 | 补配置测试
BUG-010 | 质量门禁未声明变异分数阈值 | S4 | P2 | CI/CD | 文档审查 | AI Review | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PR-403 | 流程缺失 | 发布准出标准 | 检查 D4-1 是否列明 mutation 阈值 | D4-1/D4-3 指标一致 | 文档复核通过 | 补 D4-1
BUG-011 | 中文深路径下测试工作目录不稳定 | S3 | P2 | 测试工具 | 本地运行 | 自动化 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PR-402 | 环境兼容 | Windows 本机执行 | 在中文路径运行渲染和测试命令 | 英文临时目录规避验证 | D4-4 渲染成功 | 从根目录运行
BUG-012 | 模板隐藏占位符未被文本搜索发现 | S4 | P2 | 文档质量 | 文档扫描 | 自动化 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PR-403 | 审计遗漏 | Word 表格与段落 | 普通 grep 搜索占位符 | python-docx 表格扫描 | 占位符扫描为 none | python-docx 扫描
BUG-013 | 押金非负保护变异体存活 | S3 | P2 | 预约服务 | 变异测试 | mutation_check | 戴正宇 | 戴正宇 | Deferred | 2026-06-05 |  | PR-404 | 断言强度不足 | 押金报价边界 | 删除 quote_deposit 非负保护后运行变异样本 | 新增负数输入属性测试待补 | 纳入下轮补强 | MUT-007
BUG-014 | 预约表单缺少显式 label | S3 | P1 | 前端页面 | 可访问性测试 | Lighthouse/axe | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-06-05 | 2026-06-05 | PR-404 | 可访问性遗漏 | 预约确认页 | 仅键盘填写预约表单并检查读屏标签 | D4-4 图4-7 对比 | Accessibility 94 | 补 label/focus
BUG-015 | 测试环境缺少严格 CSP | S3 | P2 | API 网关 | 安全测试 | ZAP Baseline | 戴正宇 | 戴正宇 | Accepted | 2026-06-05 |  | PR-405 | 安全头配置 | 前端脚本加载策略 | 运行 ZAP baseline 查看 CSP 告警 | staging 网关开启后复测 | 记录残余风险 | Medium 风险
BUG-016 | 非功能报告缺少实机复测说明 | S4 | P2 | 文档质量 | 文档审查 | 人工审查 | 戴正宇 | 戴正宇 | Closed | 2026-06-05 | 2026-06-05 | PR-405 | 证据说明不足 | D4-4 报告可信度 | 检查性能/安全/可访问性章节是否说明来源 | D4-4 已补残余风险 | 文档复核通过 | 补充诚实说明

## 度量指标
指标 | 本次值 | 基线值 | 变化 | 说明
缺陷总数 | 16 | 0 | 新增 16 | 覆盖生产反馈、自动化、AI Review、安全、可访问性和文档审查
缺陷密度 (Defects / KLOC) | 5.2 | 5 | 上升 0.2 | 按 PoC 约 3.1 KLOC、16 个有效缺陷估算；本轮主动测试发现更多问题
缺陷逃逸率 (%) | 6.3 | 12 | 下降 5.7 | 生产反馈 1 个 / 总缺陷 16 个口径
总体关闭率 (%) | 87.5 | 60 | 上升 27.5 | 14 个 Closed / 16 个缺陷；Accepted/Deferred 均有残余风险说明
P0/P1 未关闭数 | 0 | 3 | 下降 3 | 发布门禁要求 P0/P1 未关闭数为 0；BUG-015 为 Accepted 风险但已有补偿控制
平均修复时长 MTTR (h) | 8.1 | 14 | 下降 5.9 | 按 Closed 缺陷创建到关闭平均估算
自动化通过率 (%) | 100 | 92 | 上升 8 | D4-3 报告 38/38
行覆盖率 (%) | 72.5 | 0 | 新增 | D4-3 reports/test-results.json
分支覆盖率 (%) | 70 | 0 | 新增 | D4-3 reports/test-results.json
变异样本分数 (%) | 88.9 | 0 | 新增 | 9 个轻量变异样本杀死 8 个
AI Review 工程采纳率 (%) | 88.9 | 0 | 新增 | D4-5 18 条建议中采纳或部分采纳 16 条

## Bug Bash 纪要
项目 | 内容
时间 | 2026-06-05 19:00-21:00
地点 | 线上 / GitHub PR + 本地报告 + Word/Excel 交付物复核
参会人 | 戴正宇；AI Reviewer（架构/安全/性能）；质量负责人视角复核
会议目标 | 复盘实验四质量缺陷，确认 P0/P1 是否关闭，给出根因聚类、四象限排序和后续改进措施
议程 | 1. 复盘橘猫语义缺陷 2. 过堂 16 个缺陷 3. 按严重度×优先级排序 4. 聚类根因 5. 制定质量门禁与改进措施
Top 5 根因 | 边界值遗漏、语义混淆、隐私脱敏不足、契约覆盖不足、质量证据不可追溯
关键结论 1 | P0/P1 缺陷已关闭或具备补偿控制，允许进入课程交付；P2/P3 残余风险进入下轮迭代
关键结论 2 | AI Review 对流程型和设计型问题发现有效，但对模板隐藏占位符、Windows 路径、表格交付格式存在漏报
关键结论 3 | 性能、安全、可访问性报告必须明确“实机截图/报告图/可复现命令”的证据来源，避免混淆
改进措施 1 | 新增属性测试模板，优先覆盖语义混淆、押金非负、容量单调性；负责人戴正宇；截止 2026-06-06
改进措施 2 | D4-8 强制需求-测试-缺陷-回归用例追溯；负责人戴正宇；截止 2026-06-06
改进措施 3 | AI Review 意见必须记录裁决和证据位置；负责人戴正宇；截止 2026-06-06
改进措施 4 | staging 可用后补跑 k6/ZAP/axe，并替换 D4-4 中报告图；负责人戴正宇；截止 staging 可用后 1 天
改进措施 5 | CI 中保留 HTML、JSON、覆盖率和变异测试报告附件；负责人戴正宇；截止 2026-06-06
改进措施 6 | 文档交付前执行 python-docx/openpyxl 占位符扫描和 LibreOffice 导出抽查；负责人戴正宇；截止每次提交前
会后跟踪 | BUG-013 Deferred、BUG-015 Accepted 需在下次迭代复核；其余 Closed 缺陷保持回归用例

## 四象限排序
象限 | 判定规则 | 缺陷 | 处理策略
Q1 立即修复 | S1/S2 且 P0/P1 | BUG-001, BUG-002, BUG-004, BUG-005, BUG-009 | 阻断发布；必须修复并回归
Q2 计划修复 | S3 且 P1/P2 | BUG-003, BUG-006, BUG-008, BUG-011, BUG-013, BUG-014, BUG-015 | 进入当前或下一迭代；P1 需补偿控制
Q3 流程改进 | S4 且 P2/P3 | BUG-007, BUG-010, BUG-012, BUG-016 | 通过文档、工具和门禁修复
Q4 观察跟踪 | 低严重度且低优先级 | 暂无 | 保留观察，不影响本次交付